## サマリー
テスト結果サマリー: 本番環境 最終試験（パイロット切替）
項目 | 件数
総テストケース数
合格(Pass)
不合格(Fail)
未実施
合格率
承認欄
役割 | 氏名 | 日付 | 署名
実施者
レビュアー
承認者

## テストケース
テスト仕様書: 本番環境 最終試験（パイロット切替）
環境: 本番環境（パイロットドメイン）
目的: パイロットドメインの本番切替前後の最終確認を行い、本番運用への移行を判定する
前提条件: ・テストドメインでの試験完了 ・お客様最終承認 ・切替日程調整完了 ・切り戻し手順確認完了
作成日: 2026-01-20
作成者:
No | カテゴリ | テスト項目 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 結果 | 備考 | エビデンス
1 | 切替前確認 | 切替前バックアップ取得 | 1. Export-EXOConfigSnapshot.ps1でEXO設定をエクスポート 2. AWS DMZ SMTPのtransportバックアップ | バックアップファイル生成完了
2 | 切替前確認 | 切替前メールフロー正常性確認 | 1. 既存経路でのメール送受信を確認 2. 問題がないことを確認 | 既存経路正常動作
3 | 切替前確認 | 切替チェックリスト確認 | 1. 全切替前提条件を確認 2. お客様と最終確認 | 全項目チェック完了
4 | 切替作業 | AD属性投入（本番） | 1. Set-ADMailAddressesFromCsv.ps1を実行 2. 属性設定を確認 | 全対象ユーザーに属性設定完了
5 | 切替作業 | Entra ID同期実行 | 1. Start-ADSyncSyncCycleを実行 2. 同期完了を確認 | 差分同期完了
6 | 切替作業 | ライセンスグループ追加 | 1. Add-UsersToLicenseGroup.ps1を実行 2. ライセンス付与を確認 | 全対象ユーザーにライセンス付与
7 | 切替作業 | メールボックス作成確認 | 1. Get-Mailboxで全対象ユーザーを確認 2. PrimarySmtpAddressを確認 | 全対象ユーザーのメールボックス作成完了
8 | 切替作業 | Accepted Domain変更 | 1. Set-AcceptedDomainType.ps1を実行 2. InternalRelayに変更されることを確認 | InternalRelayに変更完了
9 | 切替作業 | AWS DMZ transport切替 | 1. Set-DmzSmtpRouting.shを実行 2. postmap && postfix reload | EXO向けルーティング有効化
10 | 切替後確認 | Message Trace監視（30分） | 1. EXO管理センターでMessage Traceを監視 2. NDR、遅延の有無を確認 | 重大な問題なし
11 | 切替後確認 | お客様確認（代表ユーザー） | 1. お客様代表ユーザーにメール送受信を依頼 2. 正常動作を確認 | お客様確認OK
12 | 安定化監視 | 1時間後監視 | 1. Message Trace、各種ログを確認 2. 異常の有無を報告 | 安定稼働確認
13 | 安定化監視 | 翌日監視 | 1. 翌日の状況をお客様にヒアリング 2. 問題報告の有無を確認 | 問題報告なし
14 | メールフロー | EXOユーザー→EXOユーザー（同一ドメイン） | 1. EXOユーザーAからEXOユーザーBへメール送信 2. ユーザーBの受信を確認 | 数秒〜1分以内に配送完了、Message Traceで確認可能
15 | メールフロー | EXOユーザー→未移行ユーザー（Internal Relay） | 1. EXOユーザーから未移行ユーザーへメール送信 2. Courier IMAPでの受信を確認 | フォールバック経路経由で配送、内部DMZ SMTPログに記録
16 | メールフロー | EXOユーザー→外部（Gmail等） | 1. EXOユーザーから外部アドレスへメール送信 2. 外部での受信を確認 | セキュリティサービス経由（導入時）またはEXO直接で配送
17 | メールフロー | 未移行ユーザー→EXOユーザー | 1. Thunderbirdから未移行ユーザーがEXOユーザーへ送信 2. EXOでの受信を確認 | AWS DMZ SMTP経由でEXOに配送
18 | メールフロー | 未移行ユーザー→未移行ユーザー | 1. 未移行ユーザー間でメール送受信 2. Courier IMAPでの受信を確認 | 既存経路で配送（変更なし）
19 | メールフロー | 未移行ユーザー→外部 | 1. Thunderbirdから外部アドレスへ送信 2. 外部での受信を確認 | 既存経路（現行GWサーバー）で配送
20 | メールフロー | 外部→EXOユーザー | 1. Gmailなどから移行済みユーザーへ送信 2. EXOでの受信を確認 | FireEye→AWS DMZ→EXO経由で配送
21 | メールフロー | 外部→未移行ユーザー | 1. Gmailなどから未移行ユーザーへ送信 2. Courier IMAPでの受信を確認 | 既存経路で配送（変更なし）
22 | セキュリティ | TLS接続確認（Inbound） | 1. AWS DMZ SMTPからEXOへのTLS接続を確認 2. 証明書検証を確認 | TLS 1.2以上で接続
23 | セキュリティ | TLS接続確認（Outbound） | 1. EXOからセキュリティサービスへのTLS接続を確認 2. 証明書検証を確認 | TLS 1.2以上で接続
24 | 異常系 | 存在しないユーザー宛送信 | 1. 存在しないアドレス宛にメール送信 2. NDRが返送されることを確認 | NDR返送（550エラー）
25 | 異常系 | 大容量添付ファイル送信 | 1. 35MB超の添付ファイルを送信 2. エラーまたは制限メッセージを確認 | サイズ制限エラー
26 | 切り戻し | AWS DMZ transport復元 | 1. Restore-DmzSmtpRouting.shを実行 2. 元のルーティングに戻ることを確認 | バックアップから復元、postfix reload成功
27 | 切り戻し | Accepted Domain復元 | 1. Restore-AcceptedDomainType.ps1を実行 2. ドメインタイプが元に戻ることを確認 | スナップショットから復元
28 | 切り戻し | 切り戻し後のメールフロー確認 | 1. 切り戻し後に各パターンでメール送受信 2. 全て既存経路で配送されることを確認 | 切り戻し前の状態に復旧

## 切替判定
本番切替判定
判定項目 | 結果 | 備考
全テストケース合格
お客様確認OK
重大な問題なし
切り戻し手順確認済み
運用引継ぎ完了
総合判定