## サマリー
テスト結果サマリー: 検証環境 結合・総合試験
項目 | 件数
総テストケース数
合格(Pass)
不合格(Fail)
未実施
合格率
承認欄
役割 | 氏名 | 日付 | 署名
実施者
レビュアー
承認者

## テストケース
テスト仕様書: 検証環境 結合・総合試験
環境: 検証環境（lab-env）
目的: Exchange Online移行に必要な全コンポーネントの結合動作を検証環境で確認する
前提条件: ・検証環境構築完了 ・テストユーザー作成完了 ・各コンポーネント単体テスト完了
作成日: 2026-01-20
作成者:
No | カテゴリ | テスト項目 | テスト手順 | 期待結果 | 実施日 | 実施者 | 結果 | 備考 | エビデンス
1 | メールフロー | EXOユーザー→EXOユーザー（同一ドメイン） | 1. EXOユーザーAからEXOユーザーBへメール送信 2. ユーザーBの受信を確認 | 数秒〜1分以内に配送完了、Message Traceで確認可能
2 | メールフロー | EXOユーザー→未移行ユーザー（Internal Relay） | 1. EXOユーザーから未移行ユーザーへメール送信 2. Courier IMAPでの受信を確認 | フォールバック経路経由で配送、内部DMZ SMTPログに記録
3 | メールフロー | EXOユーザー→外部（Gmail等） | 1. EXOユーザーから外部アドレスへメール送信 2. 外部での受信を確認 | セキュリティサービス経由（導入時）またはEXO直接で配送
4 | メールフロー | 未移行ユーザー→EXOユーザー | 1. Thunderbirdから未移行ユーザーがEXOユーザーへ送信 2. EXOでの受信を確認 | AWS DMZ SMTP経由でEXOに配送
5 | メールフロー | 未移行ユーザー→未移行ユーザー | 1. 未移行ユーザー間でメール送受信 2. Courier IMAPでの受信を確認 | 既存経路で配送（変更なし）
6 | メールフロー | 未移行ユーザー→外部 | 1. Thunderbirdから外部アドレスへ送信 2. 外部での受信を確認 | 既存経路（現行GWサーバー）で配送
7 | メールフロー | 外部→EXOユーザー | 1. Gmailなどから移行済みユーザーへ送信 2. EXOでの受信を確認 | FireEye→AWS DMZ→EXO経由で配送
8 | メールフロー | 外部→未移行ユーザー | 1. Gmailなどから未移行ユーザーへ送信 2. Courier IMAPでの受信を確認 | 既存経路で配送（変更なし）
9 | EXOコネクタ | Inbound Connector (From-AWS-DMZ-SMTP) 動作確認 | 1. AWS DMZ SMTPからEXO宛にメール送信 2. Connector経由で受信されることを確認 | TLS接続、送信元IP認証成功
10 | EXOコネクタ | Outbound Connector (To-MailSecurity-Service) 動作確認 | 1. 外部宛メールを送信 2. セキュリティサービス経由で配送されることを確認 | スマートホスト経由で配送、添付URL化（導入時） |  |  |  | セキュリティサービス未導入時はスキップ
11 | EXOコネクタ | Outbound Connector (To-OnPrem-DMZ-Fallback) 動作確認 | 1. 未移行ユーザー宛にメール送信 2. 内部DMZ SMTP経由で配送されることを確認 | フォールバックコネクタ経由で配送
12 | Transport Rule | 外部宛ルーティングルール (Route-External-Via-MailSecurity) | 1. 外部宛メールを送信 2. Message Traceでルール適用を確認 | ルール適用、指定コネクタ経由 |  |  |  | セキュリティサービス未導入時はスキップ
13 | Transport Rule | フォールバックルール (Route-Internal-Unmigrated-Via-Fallback) | 1. 未移行ユーザー宛にメール送信 2. Message Traceでルール適用を確認 | Internal Relay動作、フォールバック経路利用
14 | Transport Rule | 外部転送ブロックルール (Block-External-Forwarding) | 1. 自動転送設定を試行 2. 外部転送がブロックされることを確認 | NDR返送、転送ブロック
15 | ループ防止 | ヘッダマーキング確認 | 1. EXOから内部宛メールを送信 2. メールヘッダにX-EXO-Loop-Markerが付与されることを確認 | カスタムヘッダ付与
16 | ループ防止 | 内部DMZ SMTPでのヘッダチェック | 1. X-EXO-Loop-Marker付きメールを内部DMZ SMTPに送信 2. 拒否されることを確認 | header_checksで拒否
17 | ループ防止 | 最大ホップ数制限 | 1. Postfixのhop_count_limit設定を確認 2. 過剰なホップがあるメールが拒否されることを確認 | hop_count_limit超過で拒否
18 | AD連携 | ADユーザーのmail属性確認 | 1. Get-ADUserでmail属性を確認 2. 期待値と一致することを確認 | mail属性が正しく設定
19 | AD連携 | ADユーザーのproxyAddresses属性確認 | 1. Get-ADUserでproxyAddresses属性を確認 2. プライマリ(SMTP:)とエイリアス(smtp:)が正しいことを確認 | proxyAddresses属性が正しく設定
20 | Entra ID連携 | Entra ID Connect同期確認 | 1. Start-ADSyncSyncCycleで同期実行 2. Entra IDにユーザーが反映されることを確認 | 同期完了、Entra IDに反映
21 | Entra ID連携 | ライセンスグループメンバーシップ確認 | 1. ライセンスグループにユーザーを追加 2. Exchange Onlineライセンスが付与されることを確認 | グループベースライセンスで自動付与
22 | EXO | メールボックス作成確認 | 1. Get-Mailboxでメールボックス存在を確認 2. PrimarySmtpAddressが正しいことを確認 | メールボックス作成完了
23 | AWS DMZ SMTP | transport設定確認 | 1. /etc/postfix/transportファイルを確認 2. 移行対象ドメインのルーティングが正しいことを確認 | EXO向けルーティング設定済み
24 | AWS DMZ SMTP | postmap適用確認 | 1. postmap実行後のdbファイルを確認 2. postconf -nで設定を確認 | transport.db更新済み
25 | 内部DMZ SMTP | mynetworks設定確認 | 1. EXO送信IPレンジがmynetworksに含まれることを確認 2. 接続テスト実施 | EXOからの接続許可
26 | 内部DMZ SMTP | Courier IMAP中継確認 | 1. 内部DMZ SMTPからCourier IMAPへのメール転送を確認 2. 配送ログを確認 | Courier IMAPへ正常中継
27 | セキュリティ | TLS接続確認（Inbound） | 1. AWS DMZ SMTPからEXOへのTLS接続を確認 2. 証明書検証を確認 | TLS 1.2以上で接続
28 | セキュリティ | TLS接続確認（Outbound） | 1. EXOからセキュリティサービスへのTLS接続を確認 2. 証明書検証を確認 | TLS 1.2以上で接続
29 | セキュリティ | 不正送信元からの接続拒否 | 1. 許可されていないIPからEXOへ接続を試行 2. 拒否されることを確認 | Connector認証失敗、拒否
30 | セキュリティ | SPF/DKIM/DMARC確認 | 1. 外部からのメールヘッダを確認 2. SPF/DKIM/DMARC検証結果を確認 | 認証Pass
31 | クライアント | Outlook接続確認（Windows） | 1. Outlookで自動検出 2. メールボックスに接続できることを確認 | 自動構成完了、接続成功
32 | クライアント | Outlook接続確認（Mac） | 1. Outlook for Macで接続設定 2. メールボックスに接続できることを確認 | 接続成功
33 | クライアント | OWA接続確認 | 1. https://outlook.office365.comにアクセス 2. サインインしてメールボックス表示を確認 | OWAアクセス成功
34 | クライアント | モバイル接続確認（iOS） | 1. iOS標準メールアプリで設定 2. メール送受信を確認 | 接続成功、送受信可能
35 | クライアント | モバイル接続確認（Android） | 1. Outlookアプリで設定 2. メール送受信を確認 | 接続成功、送受信可能
36 | 異常系 | 存在しないユーザー宛送信 | 1. 存在しないアドレス宛にメール送信 2. NDRが返送されることを確認 | NDR返送（550エラー）
37 | 異常系 | 大容量添付ファイル送信 | 1. 35MB超の添付ファイルを送信 2. エラーまたは制限メッセージを確認 | サイズ制限エラー
38 | 異常系 | フォールバック経路障害時 | 1. 内部DMZ SMTPを停止 2. 未移行ユーザー宛の配送動作を確認 | キュー保持、リトライ動作
39 | 異常系 | EXOサービス障害時 | 1. EXOへの配送がタイムアウトする状況をシミュレート 2. AWS DMZ SMTPの動作を確認 | キュー保持、リトライ動作
40 | 切り戻し | AWS DMZ transport復元 | 1. Restore-DmzSmtpRouting.shを実行 2. 元のルーティングに戻ることを確認 | バックアップから復元、postfix reload成功
41 | 切り戻し | Accepted Domain復元 | 1. Restore-AcceptedDomainType.ps1を実行 2. ドメインタイプが元に戻ることを確認 | スナップショットから復元
42 | 切り戻し | 切り戻し後のメールフロー確認 | 1. 切り戻し後に各パターンでメール送受信 2. 全て既存経路で配送されることを確認 | 切り戻し前の状態に復旧